# 广西医科大学基础医学院基础医学高地学科

# “揭榜挂帅”项目管理办法（试行）

## 第一章 总则

第一条 为深入贯彻有组织科研要求，聚焦区域性高发疾病防控核心科学问题，破解“小作坊”式科研模式弊端，依据《广西科技计划“揭榜挂帅”项目管理办法（试行）》（桂科规字〔2026〕3号）等相关规定，结合学科实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称“揭榜挂帅”项目，是指学科围绕重点研究方向，凝练目标明确、应用亟需的关键技术难题，制定发布“榜单”，不论资历、不设门槛，以本学院教师为牵头人，组织校内外科研力量揭榜攻关，以任务实施成效为衡量标准的新型科研项目组织方式。

第三条 设立“揭榜挂帅”项目，聚焦亟需突破的重大科学问题或制约区域性疾病防控的关键技术瓶颈，实施周期1年，资助强度20-30万元/项。

第四条 项目按照“需求导向、目标明确、开放竞争、责权对等、奖优罚劣”的原则实施，实行PI负责制和全过程绩效管理。

## 第二章 组织管理与职责

第五条 基础医学学术委员会是“揭榜挂帅”项目的咨询和评审机构，负责审议榜单方向、评审揭榜方案、验收项目成果。

第六条 基础医学院教研科负责项目日常管理，主要职责包括：

（一）拟定“揭榜挂帅”制度规范，遴选技术需求和编制榜单；

（二）组织张榜、揭榜、评审和立项；

（三）组织项目中期评估、验收和绩效评价。

第七条 设立项目管理专员，负责具体事务，包括受理申报材料、组织评审会、跟踪项目进展、建立管理台账等。

第八条 项目承担单位（即揭榜团队）是项目具体组织实施的责任主体，应严格执行项目管理规定，按照任务书组织项目实施，落实配套条件，履行各项条款。

## 第三章 榜单编制与发布

第九条 榜单方向应紧密围绕实验室三大核心研究方向：

肿瘤分子基础前沿及应用转化研究、感染与免疫机制及防控技术研究、 类器官等前沿技术研发与应用研究。

第十条 榜单编制程序：

（一）需求征集：学院通过定向征集、公开征集等方式，面向院内科研团队征集技术需求和攻关建议；

（二）编制发布：形成榜单后公开发布，明确研究目标、考核指标、经费额度、实施周期及揭榜条件。

第十一条 榜单内容应包含：任务名称、研究目标、主要考核指标（量化）、实施周期、资助经费、成果交付要求、知识产权归属约定等，考核指标必须可量化、可验证。

第十二条 年度发布榜单总数不超过3项，专项经费总预算不超过20-30万元/项。

## 第四章 揭榜条件与程序

第十三条 揭榜方应为具有独立科研能力的团队，鼓励跨学科、跨单位联合揭榜，鼓励与医院、疾控中心等临床和公共卫生机构合作。团队成员不少于10人，至少1人为医院或疾控中心人员。团队负责人（PI）应具备以下条件：

（一）具有副高级以上职称且具有导师资格，校级以上高层次人才优先；

（二）有相关研究基础，主持过国家级以上科研项目；

（三）能保证每年在实验室工作时间不少于6个月；

（四）具有良好的科研诚信记录，无学术不端行为。

第十四条 揭榜方与学术委员会委员或榜单论证专家不得存在利益关联关系。揭榜方内部应明确分工，联合揭榜的须签订合作协议，明确各方权责、经费分配及知识产权归属。

第十五条 揭榜程序：

（一）揭榜申报：揭榜团队在规定时间内提交《基础医学高地学科“揭榜挂帅”攻关项目申报书》，包括研究方案、预期成果、经费预算及团队能力证明等；

（二）评审论证：学术委员会对申报方案进行答辩评审，重点评估方案的创新性、技术可行性、团队执行力及预期成果的可考核性，评审标准包括：与榜单目标的匹配度（30%）、技术路线可行性（25%）、团队研究基础（20%）、预期成果水平（15%）、经费预算合理性（10%）；

（三）公示立项：评审结果公示3个工作日，无异议后正式立项；

（四）签订任务书：学院与揭榜团队签订项目任务书，明确各方权利与义务、考核指标、经费拨付节点、成果归属等。

## 第五章 经费管理

第十六条 项目经费从基础医学高地学科年度经费中列支，专款专用，不得挪作他用。

第十七条 经费拨付采取“里程碑式”管理，按节点分阶段拨付：

（一）签订任务书后拨付总经费的70%；

（二）中期检查通过后拨付总经费的30%；

第十八条 中期检查未通过的，暂停拨付后续经费，给予不超过1个月整改期；整改后仍未通过的，终止项目，已拨付经费按相关规定处理。

第十九条 经费使用范围包括：材料费及测试加工费（试剂、耗材、实验动物等）、差旅会议费、出版/知识产权费、专家劳务费及咨询费等。

第二十条 论文版面费报销按实验室相关规定执行。

第二十一条 项目结余经费按实验室经费管理规定处理。项目终止或被撤销的，剩余经费须全额退回。

## 第六章 实施与考核

第二十二条 项目实施周期为1年。项目负责人分别于本年度9月底提交进展报告，次年3月底提交结题报告，学院组织进展检查。

第二十三条 中期检查由学院组织，重点评估研究进度、阶段性成果及经费使用情况。检查结果分为“通过”“需整改”“不通过”三类。需整改项目须在1个月内提交整改方案并落实。

第二十四条 考核指标应量化、可验证。各类型项目最低考核要求如下：

预期成果：①发表高水平学术论文不少于8篇，其中SCI论文不少于6篇、中文核心期刊不少于2篇，申请或授权发明专利不少于1件；②获省部级以上科研项目、横向课题或人才计划支持不少于3项；③参加国际学术会议不少于1人次、国内学术会议不少于5人次，作报告不少于3人次；④开展科普活动不少于1次；⑤开展“强基讲坛”或“名家讲坛”讲座不少于3次；⑥组织基础前沿讲座不少于3次，其中面向研究生不少于2次、本科生不少于1次；⑦形成支撑原创性理论突破或关键技术方案，形成研究报告1份。

第二十五条 所有与项目相关的研究成果（论文、专著等）均应标注“广西医科大学基础医学院”。未按规定标注的成果，不得作为项目验收材料。

第二十六条 验收采取会议评审与实地考察相结合的方式进行。验收专家组由学术委员会成员组成，可根据需要邀请成果应用方代表参与验收评价。

第二十七条 验收结果分为三档：

（一）优秀：超额完成考核指标，成果具有重要科学价值或应用前景，给予后续经费追加10%-15%，优先推荐下一年度揭榜项目；

（二）合格：完成约定考核指标，正常结题；

（三）不合格：未完成主要考核指标，停止后续经费拨付，项目负责人三年内不得再次申报揭榜项目，已拨付经费按相关规定处理。

## 第七章 知识产权与成果转化

第二十八条 鼓励成果优先在广西区内转化应用。成果转化按依托单位（广西医科大学）科技成果转化相关规定执行，转化收益分配比例按照学校规定标准执行。

第二十九条 鼓励揭榜团队将研究成果向教学内容转化，形成实验教学案例或大学生创新项目，实现科研反哺教学。

## 第八章 监督管理

第三十条 项目实行科研诚信承诺制。项目负责人及团队成员须签署科研诚信承诺书，对申报材料的真实性、研究过程的规范性、成果的原创性负责。

第三十一条 严禁弄虚作假或串通骗取经费。一经查实，立即终止项目、收回全部已拨经费，取消责任人及团队三年内申报学科任何项目的资格，并报依托单位科研管理部门记入科研诚信档案。

第三十二条 项目承担单位（即揭榜团队）应完善风险防控机制与科研日志管理，保障项目顺利实施。

## 第九章 附则

第三十三条 本办法由广西医科大学基础医学院负责解释。

第三十四条 本办法自发布之日起施行。

广西医科大学基础医学院

2026年5月30日